## Feuil1
0
Etapes | Date de début | Durée (en jours) | Date de fin | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05
Articulations & Poses | 2025-12-23 | 2 | 2025-12-24
Trajectoires Coordonnées | 2025-12-26 | 2 | 2025-12-27
Pipeline Image | 2025-12-28 | 2 | 2025-12-29
Primitives Pick & Place | 2025-12-30 | 2 | 2025-12-31
Test Pick & Place | 2026-01-02 | 1 | 2026-01-02
Reconnaissance Objets | 2026-01-03 | 2 | 2026-01-04
Test & Publication | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-05
Localisation 3D Objet | 2026-01-06 | 2 | 2026-01-07
Test & Pose ROS | 2026-01-08 | 1 | 2026-01-08
C Décision / FSM | 2026-01-09 | 2 | 2026-01-10
Test / Logs / Ajustements | 2026-01-11 | 2 | 2026-01-12

## Feuil2
Date
2025-12-25
2026-01-01